Брянская региональная общественная туристско-краеведческая,

патриотическая детско-юношеская организация «Отечество»

Социальная адаптация детей «группы риска» средствами туризма «Ориентир»

Автор программы:

член совета общественной

организации «Отечество»,

Панина Г.Б.

г. Брянск – 2008 г.

Информационная карта проекта.

| Федеральный округ | Центральный |
| --- | --- |
| Субъект Российской Федерации | Брянская область |
| Полное и сокращенное название участника | Брянская региональная общественная туристско-краеведческая, патриотическая детско-юношеская организация «Отечество». Общественная организация «Отечество». |
| Почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Web-адрес участника | 241004, г. Брянск, ул. Б.Хмельницкого д. 81 а. mihaleva MP@yandex.ru – Михалева Мария Пантелеймоновна |
| ФИО руководителя | Михалева Марина Пантелеймоновна председатель БРОТК, патриотической детско-юношеской организации «Отечество» |
| Название Проекта | Социальная адаптация детей «группы риска» средствами туризма «Ориентир». |
| Авторы Проекта (ФИО, должность) | Панина Галина Борисовна, член Совета «Отечества», заведующая отделом ЦДЮТиЭ. |
| Аннотация проекта (не более 50 слов) | С целью социальной адаптации детей, молодежи «группы риска» планируется в период с апреля 2008 г. по май 2009 г. организовать и провести: - профильные туристские смены на базе о/л «Искорка»; - обучающиеся семинары для педагогов; - школу начальной туристской подготовки по районам города; - социально-психологические тренинги. |
| Целевая аудитория проекта | Дети и молодежь от 14 до 21 года |
| Общая стоимость проекта | 355000 рублей |
| Цели проекта | Создание условий для вовлечения детей, молодежи «группы риска» в социально значимую деятельность, способствующих формированию позитивной социально ориентированной личности. |
| Задачи проекта | Проведение комплекса мероприятий по активизации и популяризации туризма среди подростков, молодежи как активного образа жизни, способствующего социализации и адаптации подростков, молодежи в обществе. Вовлечение в мероприятия программы до 1500 участников. |
| Механизмы реализации | 1 этап – информационно-методическая, учебная работа 2 этап – организационно-практическая работа 3 этап – анализ, обобщение. |
| Результаты, критерии оценки | Привлечь подростков, молодых людей из числа «группы риска», принявших участие в программе в активные занятия туризмом и деятельность общественной организации «Отечество». Критерии оценки: - увеличение численности общественных организаций за счет участников программы; - создание системы взаимодействия официальных структур и общественных организаций по работе с детьми «группы риска»; - ежегодная организация профильных туристских смен для данной категории детей; - привлечение участников программы в занятия туризмом на постоянной основе. |

Пояснительная записка

Аналитическая записка.

Углубление и необратимость  социальной экономически, политики преобразований во всех сферах общественной жизни России ставит новые задачи перед обществом. Это прежде всего задачи воспитания современного поколения в духе активного созидательного труда, соблюдения и гармонизации интересов общества и личности, развития духовности человека, сохранения его физического и нравственного здоровья.

Проблемы воспитания становятся приоритетным  не только в деятельности образовательных структур, но и детских, молодежных общественных организаций, основной задачей которых является создания условий для гражданского и личностного роста детей, молодежи.

В тоже время приходится, к сожалению, констатировать, что в настоящее время наряду с наметившейся тенденцией повышения социально активной молодежи, активной деятельности  общественных организаций, негативное явление в детской, молодежной среде усугубляются и получают достаточно широкое распространение.

Для реализации этих проблем целесообразно направлять не только усилия государства, но и общественных организаций.

По данным комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Брянской городской администрации растет, число правонарушений, совершенных подростками 2006 г. – 1707, 2007 г. – 2545 (рост на 32%).

При этом увеличивается число семей, находящихся в социально опасном положение (прирост по сравнению с 2006 г. составляет 29%). Заметны тенденции роста потребления спиртных напитков, наркотических, психотропных токсических веществ (рост по сравнению с 2006 г. составляет 13%), что в свою очередь способствует росту преступности среди подростков и молодежи. Так, например; четверть всех подростков, совершивших преступление, находятся в этот момент под воздействием алкоголя, а каждый 10 – в состоянии наркотического возбуждения.

Все вышеперечисленное актуализирует проблему социализации молодежи, формирование ее нравственной и моральной зрелости и требует объединения усилий государственных и общественных структур в поиске эффективных подходов к ее решению.

Постановка проблемы.

Выбор темы программы обусловлен негативными тенденциями в молодежной среде, снижением уровня социальной адаптации молодых, а так же ростом семей, находящихся в трудных социальных условиях, что в свою очередь ограничивает возможности подростков, молодежи в организации досуга.

Программа «Ориентир» разработана с учетом социального опроса, проведенного членами общественной организации совместно с ЦДЮТиЭ, опыта проводимых нами ранее проектов с детьми, молодёжью «группы риска», информации предоставленной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при Брянской городской администрации, мнением учителей школ, а так же опирается на многолетний опыт работы МОУДОд «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий г. Брянска».

В г. Брянске проживает 87905 человек в возрасте от 14 до 21 года, что составляет 12% от общего числа населения города.

Анализ процессов и тенденций, связанных с провидением досуга молодых людей убедительно доказывает, что молодым требуется поддержка и помощь в организации свободного времени не только со стороны официальных структур, но и общественных организаций, объединений, которые могли бы вовлечь подростков, молодёжь в активную позитивную деятельность. Остро стоит эта проблема перед подростками и молодежью «группы риска». Так 56% опрошенных молодых людей данной категории (опрос проводился среди 538 человек) отмечают, что хотели бы изменить способ организации своего свободного времени, 47% не отказались бы от предложений попробовать свои силы в туризме. Особенно в туризме привлекает возможность испытать свои силы, найти новых друзей. В силу того, что эти молодые люди воспитываются в неблагополучных семьях, для них часто ограничены возможности в выборе досуга, отсутствует уверенность в себе, неразвитость навыков позитивного социального самовыражения - все это снижает уровень их социальной интеграции из-за

Большой проблемой для детей, подростков, молодёжи «группы риска» является ограниченность круга общения (низкий уровень коммуникативности). Благополучные детей часто не знают проблем своих сверстников из неблагополучных семей, и могут проявить к ним пренебрежительное отношение, так как они разведены условиями жизни. Во многом это происходит потому что дети не естественно мало заняты социально значимой деятельность, плохо организован их досуг, резко сократились материальные и духовные блага, которые традиционно принадлежали детству.

Безусловно, большую роль в формировании личности и успешной социальной интеграции имеет система дополнительного образования. В г. Брянске работает 9 учреждений дополнительного образования городского подчинения и 4 – областного, в которых занимается более 22тыс. учащихся. Но, как правило, дети, подростки данной категории не имеют финансовой возможности заниматься тем или иным видом творческой, технической, спортивной деятельности. Их выбор ограничен. И тем более круг их друзей всегда может предложить доступный для него вариант препровождения свободного времени, не требующих финансовых затрат и усилия над собой. Поэтому мы хотели объединить усилия общественных организаций и учреждений дополнительного образования, чтобы используя возможности образовательного учреждения и активность, целеустремленность общественников, предложить этим ребятам альтернативу, расширить их выбор в форме организации досуга через туристско-краеведческую деятельность (ТКД). Почему именно этот вид деятельности мы считаем одним из эффективным в работе с данной категорией детей, подростков? Потому, что ТКД обладает рядом особенностей:

- доступностью;

- разнообразием форм;

- здоровым, естественный допингом (в противовес искусственным – спиртному, наркотикам);

-может быть интересен любому возрасту;

- прикладным характером полученных знаний, умений;

- сглаживает социальное неравенство;

- концентрирует множества жизненных ситуаций за ограниченное время.

В силу специфики ТК работы, появляется особая возможность содействия личностному самоопределению подростков, их адаптации к жизни в динамично меняющемся обществе, приобщения к здоровому образу жизни.

В наши дни, когда в общение между подростками, молодёжью вторглась нетерпимость, агрессия, туризм и краеведение могут выступить как средство сглаживающие конфликты. Можно смело отнести ТК работу к средствам реабилитационной педагогике, так как ее использование создает наилучшее условие для эмоционально положительной атмосферы, общения с подростками.

В ходе ТК работы воспитываются такие качества личности, как доброжелательность, настойчивость, воля к победе, умение рассчитывать на свои силы, умение общаться в коллективе, работать на результат. Физические нагрузки, правильно дозируемые с учетом возраста и состоянием здоровья, развивают выносливость, силу, ловкость, учат преодолению трудностей, оптимизму.

Очень важным моментом является включение данной категории подростков в среду общения со сверстниками, которые увлечены и занимаются туризмом давно. Растворение их в массе позитивно-направленных детей. В совокупности с общей, увлекательной деятельностью создают условия для снятия напряженности, стресса, агрессии, проявления положительных качеств личности, стремление «тянуться» к лучшему. Члены, активисты общественной организации «Отечество», которая является структурным подразделением Брянской региональной общественной организации физического и личностного развития «Молодежный клуб друзей» - в основной своей массе подростки, молодежь, прошедшие обучение в туристских детских объединениях, для которых туризм стал одним из основных форм организации свободного времени. Продолжая заниматься туризмом, они проявляют общественную активность и готовы «подставить плечо» тем, кому в жизни пришлось не легко. В общении со сверстниками, старшими товарищами легче усваиваются нормы поведения, жизненные принципы. Главное что бы, сверстники были позитивно направлены и имели нравственные и моральные устои, стремились к развитию и самосовершенствованию.

Подводя итоги можно сделать выводы об эффективности использования ТКД в работе с детьми, подростками, молодёжью «группы риска». Благодаря включению детей в ТК работу происходит накопление социально значимого опыта, знаний и умений, совершенствование творческих и физических сил, переоценка ценностей. Происходит осознание подростком себя как части социума и своего места в нем, что создает условия для реализации устойчивой жизненной перспектив.

Для участия в открытом конкурсе публичном  проектов и программ по реализации молодежной политики в РФ, Брянская региональная общественная туристско-краеведческая, патриотическая детско-юношеская организация «Отечество» совместно с муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий г. Брянска» управления образования Брянской городской администрации представляет программу «Социальная адаптация детей «группы риска» средствами туризма». Разработка данного проекта связана с тем, что приоритетным направлением в деятельности наших организации является работа с детьми «группы риска» по вовлечению их в общественно значимую деятельность средствами туризма, позволяющая скорректировать их нравственные ценности, переориентировать личность на позитивную основу, адаптироваться им к жизни в социуме.

Туризм и краеведение – важнейшие средства воспитания, которые благодаря своему разнообразию и универсальности открывают широкие возможности для практической подготовки детей, молодежи к  самостоятельной жизни. Приобщение детей, молодежи «группы риска» к активной, насыщенной интересными событиями жизни через туристско-краеведческую деятельность позволяет вырваться им из социально- неблагополучной среды, повысить уровень коммуникативных навыков, обрести уважение окружающих, чувство собственного достоинства, приобрести жизненно важные умения и навыки.

Реализуя программу «Социальная адаптация детей «группы риска» средствами туризма» будет при тесном взаимодействии с муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий г. Брянска» управление образования Брянской городской администрации обладающая большим опытом в работе с данной категорией участников, кадровым, информационно-методическим, материально-техническим потенциалом. Усилия общественной организации и муниципальной образовательной структуры позволит создать оптимальные условия для реализации программы «Отечество».

В структуру Центра входит оздоровительный лагерь «Искорка», что значительно расширяет возможности по организации досугово-оздоровительной деятельности для детей, молодежи.

Цель и задачи.

Главная цель программы – создание условий для вовлечения детей, подростков и молодёжи «группы риска» в туристско-краеведческую деятельность, которая способствует формированию позитивной, социально ориентированной личности.

Предлагая эту программу, мы хотим дать возможность этим ребятам вырваться из уже привычной негативной среды. Дать возможность каждому подростку приобрести жизненно важные туристские приемы и навыки, расширить круг общения, отказаться от вредных привычек. А если подросток, молодой человек решил изменить свою жизнь, то у него будет возможность проявить себя в общественной работе «Отечества».

Эта цель реализуется за счёт решения следующих задач:

- укрепления физического и психического здоровья детей и подростков путём осуществления комплекса психолого-педагогических, социальных и физкультурно-оздоровительных мероприятий;

- вовлечения данной категории детей и подростков в социально-полезную деятельность, формирования у них разносторонних интересов и увлечений в этой сфере через творческое участие в лагерных делах;

- углубленного психодиагностического и социально-педагогического изучения причин девиантного поведения, составления психолого-педагогических характеристик на воспитанников лагеря, разработки рекомендаций для дальнейшей работы с данной категорией детей и подростков для учителей, воспитателей, родителей, работников ПППН.

- переориентации криминогенных групп подростков путем изменения их ценностных ориентаций в процессе социально-педагогической и психокоррекционной работы.

- воспитания активной личности, привития ей качеств гражданина, семьянина; формирования позитивной «я» концепции.

Содержание программы, план и механизм реализации.

Схема организации работ.

- создание координационного штаба; -информационная деятельность о реализации программы.

- материально-техническое обеспечение проводимых смен, школы начальной туристской подготовки.

- методическое обеспечение программ, семинары для организаторов; - психолого-медико-социального сопровождение программы.

- комплектование профильных туристских смен через РОО, комиссии по делам несовершеннолетних

Организация и проведение: - профильные туристские смены; - школы начальной туристской подготовки на базе клубов по месту жительства; - вовлечение подростков, молодежь в деятельность общественной организации «Отечество».

Анализ и обобщение результатов работы по программе: - разработка рекомендации по эффективности туристско-краеведческой деятельности в работе с подростками, молодежью «группы риска»; -создание системы взаимодействия официальных структур в работе с данной категорией детей; - дальнейшее совершенствование программы.

Механизм реализации.

Для достижения намеченных целей необходимо:

На I этапе

- создать координационный штаб из представителей заинтересованных структур – Центра детского и юношеского туризма, Центра психолого-медико-социального сопровождения г. Брянска, общественная организация «Отечество», отделов образования Брянской городской администрации, специалистов отделов по делам молодежи, социальной защиты, правоохранительных органов;

- совет по реализации проекта;

- организовать выпуск информационных листков и распространить их через РОО, районные комиссии по делам несовершеннолетних среди детей, подростков, родителей о реализации программы;

- провести набор с помощью заинтересованных структур в профильные туристские смены на базе о/л «Искорка» среди детей «группы риска»;

- направить для участия в профильные смены членов общественной организации «Отечество», учащихся детских объединений ЦДЮТиЭ;

- обеспечить укомплектование программы туристским снаряжением;

- кадровое обеспечение;

- методическое обеспечение.

II этап – проведение профильной туристской смены в летний период  и открытие школ начальной туристской подготовки по районам города на базе клубов по месту жительства. При проведении лагерных профильных смен планируется создание «смешанных отрядов, в состав которых войдут и члены  общественной организации «Отечества», учащиеся детских туристских объединений Центра и дети, подростки «группы риска».

- планируемая продолжительность смены от 10 до 21 дней;

Количественный состав смены до 150 человек.

Программа профильных туристских  смен включает следующий комплекс мероприятий:

- Психолого-исследовательский блок:

- проведение психологических тренингов, ролевых игр, анкетирование и тестирование специалистами городского Центра психолого-медико-социального сопровождения

- Медико-профилактический блок:

Выступление специалистов управления федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Брянской области, представителей правоохранительных органов и органов здравоохранения, членов общественной региональной организации «Благо».

- Творческо-интеллектуальный блок – участие, в котором дает возможность развить свои коммуникативные навыки, артистические способности, повысить свой интеллектуальный уровень, раскрыть организаторские качества.

- Туристско-спортивный блок.

С помощью опытных педагогов, работников ЦДЮТиЭ, членов общественной организации «Отечество» будут организованы:

- занятия – по основам туристской подготовки, пройдут занятия по спортивному ориентированию, пешеходному туризму, азам скалолазания и техники водного туризма. Будут проведены – одно-двух-трехдневные походы, соревнования по приключенческому туризму, спортивному ориентированию, туристская эстафета, игры – «Тропа Робинзона», «Поиск клада» и организованы посиделки у костра.

Пройдут соревнования лагеря по различным видам спорта – футболу, волейболу, баскетболу, легкой атлетике, шашкам и шахматам.

- Общественно-полезная работа.

Будет организована посильная помощь о/л «Искорка» силами участников программы  - заготовка дров, прополка и полив клумб, уборка территории.

Ребята смогут помочь вместе с опытными педагогами промаркировать маршруты соревнований и походов, очистить от мусора места массового отдыха (оз. Круглое – 3,5 км от лагеря), осуществить уход за местами захоронения участников ВОВ, которые расположены вблизи от лагеря. Надо сказать, что вместе, где расположен лагерь, во время войны активно дислоцировался и действовал партизанский отряд им. Виноградова, который наносил ощутимые удары по фашистским захватчикам. Этот отряд является одним из крупнейших партизанских объединений на Брянщине. В 8 км. от лагеря реставрирована стоянка этого партизанского отряда, сохранились могилы партизан и тех, кто им помогал. Овеянные славой, эти места являются местом поклонения подвигу нашего народа.

- Развлекательно познавательный блок:

Члены «Отечества», учащиеся детских туристских объединений, опытные педагоги проведут туристскую игротеку – набор игр, в которые играют туристы в походах.

Это в основном коллективные игры, нацелены на взаимодействие, коллективное мышление, проявления различных качеств личности, развивающие абстрактное мышление, быстроту реакции, учат тактически мыслить.

Насыщенная, разнообразная жизнь в лагере будет проходить под девизом «Не минуты покоя». Что соответственно сможет «переключить» ребят на созидательный лад, отвлечь их от негативных мыслей.

Профильные смены станут фундаментом для открытия с начало учебного года на базе клубов по месту жительства районов города «Школы начальной туристкой подготовки», которая позволит закрепить интерес ребят к активным занятиям туризмом. Для организации школ необходимо:

- провести семинары для педагогов клубов по месту жительства по начальной туристской подготовки;

- необходимо приобрести туристское снаряжение, инвентарь;

- финансировать походы, экскурсии.

В рамках работы школы планируется продолжить работу по изучению личности подростков данной категории, встречи с родителями, оказания им психолого-педагогические консультации специалистами городского Центра психолого-медико-социального сопровождения.

Планируется открыть 4 школы в каждом районе города.

Набор в школу осуществляется за счет участников  профильных туристских смен, а также  через РОО и районные комиссии по делам несовершеннолетних. Для работы в качестве инструкторов будут привлечены  опытные члены нашей общественной организации «Отечество» и педагоги ЦДЮТиЭ.

В программу школы будут входить теоретические знания по разделам;

- туристское снаряжение;

- организация походов;

- движение на маршруте;

- туристский быт;

- способы преодоления естественных препятствий;

- основы топографии и ориентирования;

- экскурсионная деятельность;

- общественно-полезная, краеведческая работа в походах.

В ходе работы в школе планируется активное взаимодействие детей, подростков «группы риска», воспитанники ЦДЮТиЭ и членов «Отечества». В нашей общественной организации через создание инициативной группы планируется вовлекать их в проведение и участие общественно-полезных мероприятиях для различных категорий участников, проводимых совместно с «Центром детского и юношеского туризма и экскурсий г. Брянска». Будут планироваться совместные проекты, акции, выступления на соревнованиях по туризму, фестивалях, слетах.

Анализ и обобщение.

По итогам проведенных  программы будут организованы:

- круглые столы с участниками программы и организаторами по районам города;

- обобщение опыта работы и разработки рекомендации по совершенствованию форм и методов работы социальной адаптации детей, подростков, молодежи «группы риска»;

- даны рекомендации психологов через РОО для учителей школ, родителей;

- дальнейшее развитие программы и поиск средств для ее реализации.

Виды  работ и этапы реализации программы

| № п/п | Работы по проекту | Кто | Как | Календарные сроки | Привлекаемые ресурсы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Информационно-методическая, организационная работа |
| 1.1 | Создание координационного штаба Совет реализации проекта | ЦДЮТиЭ; «Отечество»; районные отделы образования; комитеты по делам молодежи, семьи, материнства и детства; комиссии по делам несовершеннолетних; городской Центр психолого-медико-социального сопровождения | Путем проведения совещаний с заинтересованными организациями | апрель 2008 | административные ресурсы, кадровые, общественные |
| 1.2 | Выпуск информационных листков и их распространение среди детей, учителей, родителей | ЦДЮТиЭ и «Отечество» | силами членов активной организации «Отечество» педагоги ЦДЮТиЭ | апрель 2008 | материальные ресурсы гранта на по.. услуги. Кадровые общественные ресурсы, ЦДЮТиЭ, «Отечество» |
| 1.3 | Комплектация участниками профильные туристские смены | Комиссии по делам несовершеннолетних, зам. директора школ | Подают заявки в РОО | май 2008 | специалисты |
| 1.4 | Укомплектование смен туристским снаряжением | ЦДЮТиЭ требуется доукомплектация | Предоставляет ЦДЮТиЭ на доукомплектована на средства гранта | май 2008 | материальные ресурсы гранта, снаряжение ЦДЮТиЭ |
| 1.5 | Кадровое и методическое обеспечение программы профильных туристских смен | ЦДЮТиЭ, «Отечество», Центр психолого-медико-социального сопровождения и другие заинтересованные структуры | По программам разработанным специалистами Центра совместно с «Отечество» | май 2008 | методические пособия ЦДЮТиЭ, многолетний опыт работы. |
| 2. Организационно-практические мероприятия. |
| 2.1 | Проведение профильных туристских смен «Ориентир» | ЦДЮТиЭ, «Отечество» и заинтересованные организации | реализация программы лагеря | июнь-2008 г. | Педагоги, члены активисты «Отечество», специалисты. Финансовые ресурсы |
| 2.2 | Организация и проведение школы начальной туристкой подготовки (ШНТП) на базе клубов по месту жительства | Педагоги ЦДЮТиЭ, члены «Отечества», педагоги клубов по месту жительства, прошедшие обучение на семинарах | По программе разработанной специалистами ЦДЮТиЭ | сентябрь 2008 апрель 2009 | многолетний опыт, педагоги ЦДЮТиЭ, члены «Отечество». - туристское снаряжение, спортивная одежда и обувь, приобретенное за счет средств гранта. Помещение клубов. |
| 2.3 | Проведение социально-психологические тренинги для детей «группы риска» | Специалисты Центра психолого-медико-социального сопровождения | по программе психологической реабилитации детей, подростков «группы риска» | октябрь 2008- февраль 2009 | Опыт проведения тренингов. Помещение для занятий, методические пособия, канцтовары |
| 2.4 | Привлечение подростков «группы риска» к участию в общественной деятельности организации «Отечество» | Члены общественной организации «Отечество», педагоги ЦДЮТиЭ | Путем проведения профильных смен, школы начальной туристской подготовки, встречи, беседы, привлечение к участию общественно-значимых делах, путем раздачи информационных листов. | в течение года | Опыт педагогов ЦДЮТиЭ, члены 2Отечество». Помещение клубов, ЦДЮТиЭ. Закупка бумаги, расходных материалов |
| 3. Анализ и обобщение. |
| 3.1 | Подведение итогов | все представители организации программ | Путем проведения совещаний | апрель 2009 | Административные, кадровые ресурсы |
| 3.2 | Издание совместного буклета ЦДЮТиЭ и «Отечество» | ЦДЮТиЭ, «Отечество» | Путем заказа в типографии за счет средств гранта | май 2009 | За счет средств гранта |
| 3.3 | Разработка рекомендаций по работе с детьми «группы риска» выпуск (брошюры) | Центр психолого-медико-социального сопровождения | На основе опыта работы, выпуск брошюры | май 2009 | Опыт специалистов. За счет средств гранта. |
| 3.4 | Дальнейшее совершенство программы | «Отечество», ЦДЮТиЭ | Проведение семинаров, по распространению опыта работы, создание совершенствования содержание программы профильных туристских смен. |  | Опыт работы педагогов ЦДЮТиЭ, членов «Отечество» |

Оценка и отчетность

| № п/п | Контроль процесса выполнения проекта | Календарные сроки | Формы отчета о проведенной работе | Формы отчета о затраченных средствах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отчет о проведении лагерной смены - Приказ Управления образования г. Брянска - о создании координационного совета из представителей Управления образования, отдела по делам молодежи, представителей учреждений дополнительного образования, общественные организации и другие заинтересованные структуры - наличие укомплектованной лагерной смены - наличие укомплектованного лагерного снаряжения. - финансирование питание участников | июнь 2008 г. апрель 2008 г. Май 2008 г. Май 2008 г. | Текстовой отчет Протокол решений координационного совета. Списки подростков направленных в лагерь. Списки оборудования, снаряжения, Канцтоваров и спорт. инвентаря. договор | Бухгалтерская отчетность. Чеки, кассовые и торговые на приобретение канцтоваров, расходных материалов. Кассовые и товарные чеки на приобретенное снаряжение Бухгалтерская отчетность. |
| 2 | Наличие программы лагерной смены, совместного плана-графика проведения занятий Школы начальной туристской подготовки по месту жительства и учебы подростков «группы риска» | Сентябрь 2008 г. | Копии плана-графика проведения занятий, календарно-тематических планов занятий в ШНТП. | Кассовые и товарные чеки на приобретенные расходные материалы, канцтовары, карты-схемы. |
| 3 | Приказ о проведении профильных туристских смен | май | Выписка из приказа |  |
| 4 | Наличие календарного плана проведения семинаров для педагогов-организаторов и программы семинаров | Сентябрь 2008 г. | Копии календарного плана, программы знаний | Кассовые и товарные чеки на приобретение расходных материалов, канцтоваров, карт-схем, методические пособия |
| 5 | Наличие изданных листовок, буклетов и плана-схемы распространения по учреждениям соц. обеспечения и образования города | Май – июнь 2008 г. апрель-май 2009 | Отчеты ответственных координаторов за распространение | Копии оплаченных счетов на изготовление листовок. |
| 6 | Наличие стендов | Сентябрь-октябрь | Фотоотчет об изготовленных и установленных стендах | Оплаченные счета на изготовление и установку стендов. |
| 7 | Наличие журналов учета работы групп | Сентябрь – 2008 май 2009 | Отчеты педагогов, фотоотчеты о проведении теоретических занятий и походных занятиях | Ведомости на выплату з/п педагогами, товарные и кассовые чеки на приобретенное снаряжение, туристскую одежду и обувь; Товарные и кассовые чеки на методическую литературу, чеки на приобретение карто-схем, канцтоваров, расходных материалов. Видео и адио фотоаппаратуру |
| 8 | Наличие списков участников тренинга учета журнала и программы тренинга | Сентябрь 2008 г. Май 2009 | Отчеты психологов, результаты диагностических исследований; анкеты, участников до прохождения тренинга и после. Ответы подростков, на вопрос «что мне дал тренинг». Фотоотчет | Копии кассовых и товарных чеков на приобретение канцтоваров, методических пособий, расходных материалов, фотоуслуг, инвентарь |
| 9 | Списки подростков, посещающих «Отечество». Журнал посещения «дня новичка» в «Отечество». Календарный план работы «Отечество». | Октябрь май | Отчет об участии подростков «группы риска» в составе «Отечество» в массовых туристско-спортивных, творческих и социально-значимых мероприятиях г. Брянска | Копии кассовых и товарных чеков на приобретение туристского снаряжения, инвентаря; Туристской обуви и одежды; фото-видео - аудио. Копии оплаченных счетов на полиграфические и фотоуслуги. |

Планируемые результаты.

I этап – информационно-методическая, организационная деятельность:

- совершенствование опыта взаимодействия официальных структур и общественных организаций;

- наличие программы проведения профильной смены, школы начальной туристкой подготовки, методическое обеспечение;

- благодаря привлечению средств гранта может создаваться материальная база общественной организации – туристское снаряжение, инвентарь.

II этап - организационно-практические программы.

Ожидаемые результаты.

Реализация программы проекта позволит двум  около1500 подросткам «группы риска»:

- приобрести необходимые социальные знания и навыки конструктивного взаимодействия;

- позволит выработать привычку к самостоятельному принятию ответственных решений, предполагающих коллективную работу и взаимопомощь в группе;

- у них будет сформирован минимум специальных туристических навыков; способность к самоорганизации и действиям в экстремальных ситуациях, которые найдут свое применение и в повседневной жизни;

- в результате группового взаимодействия произойдет осмысление социально-значимых нравственных понятий. Осознанно приняв, которые, можно осознанно сделать правильный выбор своего места в жизни и обществе;

- туристская деятельность позволит направить энергию подростков в позитивное социально приемлемое русло;

- снимет состояние напряженности и непонимания разрядки;

- откроет подросткам «группы риска», возможности самоосмысления и самореализации;

- принять активное участие в деятельности общественной организации.

III этап – анализ и обобщение.

- расширится и углубится опыт работы МОУДОД  общественной организации с детьми «группы риска»;

- появится возможность через издания буклетов, брошюр пропагандировать социально ориентированную деятельность  общественной организации и муниципального образовательного учреждения;

- появится возможность реализовать далее проект благодаря полученному опыту, заинтересованности в программе официальных структур;

- наличие туристского снаряжения позволит проводить фестивали, слеты, дни здоровья, походы;

- пополняться ряды воспитанниками детского объединения ЦДЮТиЭ общественной организации «Отечество» новыми членами.

Сведения о ранее  проведенных мероприятиях.

Брянская региональная общественная туристско-краеведческая патриотическая детской и юношеской организации «Отечество» была создана в 1999 г. В 2002, 2003 год оказывала помощь в организации и проведении детских туристских палаточных лагерей в летний период для учащихся школ Советского, Фокинского района г. Брянска. Количественный состав двух палаточных лагерей составил – 1644 человека.

Члены общественной организации «Отечество» в основном составе бывшие выпускники детских туристских объединений Центра, которые прошли 3х годичный курс обучения по различным учебным программам туристской направленности. Объединившись в общественную организацию они продолжили не только активно заниматься туристско-краеведческой деятельностью, но и быть в числе помощников ЦДЮТиЭ в организации и проведении разных проектов для детей, молодежи.

В детских туристских палаточных лагерях члены «Отечество» входили в инструкторский состав лагеря работали стажерами с отрядами, организовывали и проводили походы, соревнования, учебные занятия. Работая в лагерях совместно с ЦДЮТиЭ наша организация получила хороший организационный опыт, смогли найти применения своим знаниям члены нашей организации, а также что не маловажно были замечены официальными структурами.

В 2003 г. наша организация в составе 72 человек приняла участие в проведении детского палаточного лагеря для  детей с ограниченными возможностями «Остров надежды», который на территории Брянской области проводился в первые. Организаторы лагеря ЦДЮТиЭ г. Брянска и немецкая общественная организация «Паритет». Как опытные организаторы, туристы члены общественной организации возглавляли отряды этого лагеря, учили участников лагеря туристским премудростям, создавали все необходимые условия для комфортного пребывания участников в лагере.

С 2003 – 2007 год члены нашей организации принимают активное участие в городском конкурсе молодежных инициатив «Шаг в будущее», областном – «Молодежное лето», становясь победителями с различными программами для молодежи, детей.

В 2005 г. став лауреатами городского конкурса, наша организация имела возможность провести праздник «Масленица» для детей социального приюта Бежицкого района, в котором приняло участие 43 участника.

2005 – 2007 г. – ежегодно проводится фестиваль детских объединений Центра туризма при непосредственном участие в организации и проведении членов общественной организации «Отечество». Ежегодно в фестивалях принимают участие – 1553 учащихся.

В этом же году мы участвовали в проведении совместно с ЦДЮТиЭ в туристско-краеведческой игре «Мой любимый Брянск» -  приняло участие 223 учащихся школ города.

2006 г. – организация и проведение городского похода Славы для учащихся школ. Совместно с ЦДЮТиЭ приняло участие – 178 человек.

2006 г., 2007 г. – благодаря  победе в областном конкурсе «Молодежное лето» стало возможным проведение  трудового палаточного лагеря «Лесной дом», основной задачей которого была подготовка маршрутов походов – их маркировка  в лесу, обустройство туристских стоянок, уход за памятниками. За 2 года проведения палаточного передвижного лагеря в нем приняло участие 251 человека.

Критерии эффективности результата.

- Количество участников программы, прошедших школу начальной туристской подготовки. Планируемое количество до 300 человек.

- Количество подростков, молодежи вовлеченных в постоянные занятия туризмом в детских объединениях, деятельность общественной организации «Отечество» - до 150 человек.

- Финансовая поддержка на уровне управления образования, комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства, ежегодное проведении совместно с ЦДЮТиЭ профильных смен для детей «группы риска».

- Приток в детских туристских объединениях ЦДЮТиЭ учащихся, принявших участие в программе для занятий туризмом на постоянной основе.

- Снижение роста числа несовершеннолетних, стоящих на учете в организациях и учреждениях системы профилактики безопасности и правонарушений.

Кадровое обеспечение и  финансирование

В качестве организаторов программы выступают педагоги дополнительного образования Центра имеющие педагогическое образование, квалификацию и опыт работы и в сфере организации активного досуга учащихся и члены общественной организации «Отечество», за плечами которых многолетний опыт участия в походах, организации турслетов, палаточных лагерей, краеведческих игр праздников для детей.

В Центре работает 76 педагогов из них имеют высшую квалификационную категорию – 31 чел, 1категорию – 10 чел., 2 категорию – 19 чел.

Члены общественной организации «Отечество» - 623 человек из которых 62 имеют II разряд по пешеходному туризму, 21 человек – I разряд по пешеходному туризму, 2 КМС – по турмногоборью, 5 КМС – по спортивному ориентированию.

В данной программе  принимают участие следующие специалисты:

- городского Центра психолого-медико-социального сопровождения;

- департамента и управления образования;

- комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства;

- управление федеральной службы по наркоконтролю.

Схема управления проектом.

| ЦДЮТиЭ г. Брянска |  | Организации заинтересованные в реализации программы |  | «Отечество» |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Координационный штаб

| Центр психолого-медико-социального сопровождения, управление федеральной службы по наркоконтролю. |  | Организаторы и исполнители программы |  | Общественная деятельность «Отечество» - акции, проекты, походы, соревнования, фестивали. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - руководитель программы; - отв. за информационно-методическое обеспечение; - отв. материально-техническое обеспечение; - отв. за учебно-практическую деятельность; - бухгалтер. |  |  |

| Семинары для педагогов клуба по месту жительства |  | Районные отделы образования, районные комиссии по делам несовершеннолетних |
| --- | --- | --- |

Профильные туристские смены

| ШНТП Фокинский район |  | ШНТП Советский район |  | ШНТП Бежицкий район |  | ШНТП Володарский район |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Потенциал развития проекта

- Повышения значимости туристско-краеведческой деятельности как эффективное средства социальной адаптации детей «группы риска».

- Определение базовых клубов по месту жительства, специализирующихся на туристско-краеведческой работе и проведение школы начальной туристской подготовки.

- Привлечение к  работе с детьми «группы риска» других общественных организаций.

- Усиление общественного мнения о необходимости создавать условия для переориентации детей «группы риска» на позитивную социально ориентированную основу.

- Проведение семинара по повышению туристско-краеведческой грамотности учителей школ через районные отделы образования.

- Совершенствование форм и методов работы с детьми «группы риска».

- Выпуск информационных брошюр пропаганда опыта работы в СМИ.

- Вовлечение детей, подростков, молодежи в активное занятие туризмом на базе ЦДЮТиЭ.

- Содействие в выборе профессии связанной с туристской направленностью – спасатели, промышленный альпинизм.

Приложение 1

Бюджет и комментарии к бюджету.

Список всех ресурсов, необходимых для проведения планируемых мероприятий.

| № п/п | Список всех ресурсов | Сумма (руб) | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изготовление информационных листков | 3000 | Средства гранда |
| 2 | Изготовление и установка стендов | 7000 | Средства гранда |
| 3 | Приобретение туристского снаряжения и инвентаря, байдарок, велосипедов | 190000 | Средства гранда |
| 4 | Приобретение спортивной туристской обуви и одежды. | 35000 | гранд |
| 5 | Подготовка и проведение профильных туристских смен | 450000 | Местный и областной бюджет |
| 6 | Подготовка и проведение походов по Брянской области | 22000 | ЦДЮТиЭ |
| 7 | Организация и проведение экскурсий | 35000 | Средства гранда |
| 8 | Проведение фестивалей и тематических вечеров | 10000 | ЦДЮТиЭ |
| 9 | Аренда помещений | 10000 | ЦДЮТиЭ, УО |
| 10 | Организация учебной и психологической работы и начисления на заработную плату | 25000 | ЦДЮТиЭ, городское УО |
| 11 | Приобретение фото, видео, аудио аппаратуры | 35000 | Средства гранда |
| 12 | Оплата услуг связи | 3000 | Управление образования |
| 13 | Аренда спортивного инвентаря и туристского снаряжения | 9000 | ЦДЮТиЭ |
| 14 | Проведение психолого-диагностических исследований | 10000 | Управление образования |
| 15 | Транспортные расходы | 5000 + 10000 | ЦДЮТиЭ, средства гранда |
| 16 | Приобретение канцтоваров и прочих расходных материалов | 10000 | Средства гранда |
| 17 | Приобретение методических пособий и оборудования | 30000 | Средства гранда |
| 18 | Распространение информационных материалов | 3000 | ЦДЮТиЭ, Отечество, УО |
| 19 | Аренда компьютерной оргтехники | 10000 | ЦДЮТиЭ |
|  | Итого: | 355000 |  |

Итого:   триста пятьсот пять  тысяч  рублей

Форма общих сведений об Участнике

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фирменное наименование Участника | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий г. Брянска» управление образования Брянской городской администрации ЦДЮТиЭ. Брянская региональная общественная туристско-краеведческая, патриотическая детско-юношеская организация «Отечество» |
| 2 | Информационно-правовая форма | ЦДЮТиЭ - муниципальное учреждение «Отечество» - общественная организация |
| 3 | Свидетельство о регистрации (номер, серия, дата и место выдачи, орган, выдавший документ) | «Отечество»- 0662 21.01.1999 г., г. Брянск управление юстиции администрации Брянской области ЦДЮТиЭ серия 32000 №713026, 11.10.2001г. администрацией г. Брянска |
| 4 | Адрес местонахождения юридического лица (юридический адрес) | 241004, г. Брянска ул. Б.Хмельницкого, д. 81 а |
| 5 | Адрес для почтовых отправлений (фактический адрес) | 241004, г. Брянска ул. Б.Хмельницкого, д. 81 а |
| 6 | Банковские реквизиты (ИНН, наименование банка, БИК, к/с, р/с) | общественная организация – нет ЦДЮТиЭ – ИНН – 3235003340, в ГРКЦ ГУ Банка России по Брянской области, БИК – 041501001, р/с 40703810800011000183 |
| 7 | Телефоны, факс Участника (с указанием кода, города), адрес электронной почты и Ф.И.О. сотрудника, уполномоченного Участником принимать телефонограммы, факсимильные и иные сообщения | (4832) 63-63-49 ф. 73-75-35 «Отечество» - Михалева Марина Пантелеймоновна |

Информация о деятельности организации  «Отечество»

- г. Брянск, Брянская область

2. Цель – личностное развитие, укрепление здоровья, патриотичное воспитание и адаптация к жизни в обществе детей, подростков, молодежи.

3.  Дети, подростки, молодежь

4. Палаточные лагеря, профильные туристские смены, походы, экскурсии, турслеты, краеведческие игры, фестивали.

- Количество членов организации «Отечество» 623 человек.

- Количество сотрудников - 1

7.   Количество добровольцев:

постоянных – 28 человек

временных – 595 человек

8. Финансовая деятельность не ведется.

9. Материально-техническая база отсутствует.

Основные реализованные программы/проекты за последние 5 лет «Отечество» и ЦДЮТиЭ г. Брянска.

| Наименование мероприятий | Год проведения | Источник | Основные результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Детские туристские палаточные лагеря | 2002 – 2003г. июнь | Городской бюджет | Оздоровление учащихся, обучение туристским навыкам |
| 2. Детские туристские палаточные лагеря для детей с ограниченными возможностями «Остров Надежд» | 2003г. июнь | Привлеченные средства | оздоровление |
| 3. Праздник для детей соцприюта | 2005г. март | Привлеченные средства | Создание атмосферы праздника |
| 4. Трудовой палаточный лагерь «Лесной дом» | 2006 – 2007г. июль | Областной бюджет | Организация ПВД, по маршрутам обустроенные туристскими стоянками |
| 5. Городской поход «Славы» | 2006г. май | Бюджетные средства, средства участников | Формирование патриотических чувств |
| 6. 32 однодневных походов | 2002-2007 г. в течение года | Средства участники | Повышение уровня туристического мастерства, оздоровления |
| 7. экскурсии – 18 | с 2004-2007 г. | Средства участники | Углубление краеведческих знаний |
| 8. 3 – краеведческие игры «Мой любимый город» | 2005 – 2007 апрель | Бюджет средства | Углубление краеведческих знаний |
| 9. 6 фестивалей детских объединений ЦДЮТиЭ | 2005 – 2007 г. сентябрь - апрель | Городской бюджет | Сплочение детских коллективов, оздоровления |