ПРОЕКТ

«Туристская спартакиада»

Авторы:

Методисты ЦДиЮТиЭ г.Брянска

Шестопалова Н.В.

тел.8-920-862-35-13

Паранговская Л.А.,

тел. 8-920-846-70-35

г.Брянск 2011г.

Паспорт проекта «Туристская спартакиада»

для участия в конкурсе авторских методик «Шаг в будущее»

|  | Наименование проекта | «Туристская спартакиада» |
| --- | --- | --- |
|  | Автор проекта | ФИО | Шестопалова Нина Валентиновна; Паранговская Любовь Александровна |
|  |  | Телефон | 8-920-862 – 35-13; 8-920-846-70-35 |
|  |  | Е-mail | kolychkan@rambler.ru |
|  | Представляемая организация | Наименование | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г.Брянска совместно с БРОО «Молодежный клуб друзей» |
|  |  | Адрес, телефон | г.Брянск, 241004, ул.Б.Хмельницкого 81-а, 8(4832) 63-63-53, 63-63-49, 73-75-35 |
|  |  | Руководитель | Белов Борис Владимирович |
|  |  | Банковские реквизиты | р/с 40703810208000107231 в Брянском ОСБ 8605 г.Брянска к/с 30101810400000000601 БИК 041501601 ИНН 3234033952 КПП 325401001 |
|  | Обоснование актуальности | Проблема, на решение которой направлен проект | Социализация подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию |
|  |  | Цель проекта | Привитие интереса к здоровому и активному досугу, социализация «трудных подростков» в среде более благополучной молодежи (с социальной точки зрения). |
|  |  | Задачи проекта | 1. Укрепление физического и психологического здоровья подростков через реализацию комплекса спортивно-оздоровительных, психолого-педагогических и досуговых мероприятий; 2. Формирование у подростков потребности активного отдыха, занятий спортом и туризмом; 3. Формирование у подростков навыков работы в команде; 4. Патриотическое воспитание подростков посредством ознакомления с историей и культурными ценностями г.Брянска. |
|  |  | Целевая аудитория, предполагаемое количество участников, возраст | Количество участников – 40 чел; Учащиеся профтехучилища № 16; Возраст от 15 до 17 лет. |
|  | Краткое описание проекта | С декабря 2011г. по апрель 2012г. планируется проведение комплекса мероприятий, включающего в себя дни здоровья, экскурсии и фестивали. План мероприятий: Декабрь – фестиваль «Мандариновые старты», экскурсия на Карачевскую фабрику игрушек; Январь – фестиваль зимних видов спорта; Февраль - экскурсия на мемориальный комплекс «Хацунь» и сувенирный цех Журиничского лесхоза; Март – тематическая программа «В одной связке»; Апрель – праздник «Туристский калейдоскоп». |
|  | Место и сроки реализации | г.Брянск и Брянская область 1.12.2011 – 30.04.2012 |
|  | Ожидаемые результаты (количественные и качественные показатели) | 1. Социализация подростков в более благополучной молодежной среде, завязывание дружеских контактов; 2. Формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни, занятиям спортом и туризмом; 3. Приобретение необходимых навыков коллективной работы и взаимопомощи в группе; 4. Выстраивание «правильной», социально ориентированной положительной системы ценностей; 5. Туристская деятельность позволит направить энергию подростков в позитивное социально приемлемое русло; 6. Формирование интереса у участников проекта к истории родного края; 7. Участие подростков в туристских мероприятиях, в том числе в туристском фестивале «Под облаками». |
|  | Смета | Общая смета проекта | 105036 |
|  |  | Запрашиваемая сумма | 98036 |
|  |  | Направление запрашиваемых средств | Оплата экскурсионных поездок, оплата транспортных услуг, оплата проживания и питания в лагере, приобретение призов и грамот. |
|  | Запрашиваемая нефинансовая помощь | Участие специалистов (психологи, медики, наркололги и т.п.) при проведении занятий в лагерях. |
| Подпись автора проекта |  | Расшифровка: |
| Заполняется специалистами отдела молодежной политики |
|  | Дата поступления заявки |  |
|  | Подпись специалиста, принявшего заявку |  |

Описание проекта «Туристская спартакиада»

Цель:

Привитие интереса к здоровому и активному досугу, социализация «трудных подростков» в среде более благополучной молодежи (с социальной точки зрения).

Задачи:

1. Укрепление физического и психологического здоровья подростков через реализацию комплекса спортивно-оздоровительных, психолого-педагогических и досуговых мероприятий;

2. Формирование у подростков потребности активного отдыха, занятий спортом и туризмом;

3. Формирование у подростков навыков работы в команде;

4. Патриотическое воспитание подростков посредством ознакомления с историей и культурными ценностями г.Брянска.

Аудитория:

Учащиеся   профтехучилища № 16;

Количество участников – 40 чел;

Возраст от 15 до 17 лет.

Проблема:

Профессиональное училище №16, расположенное в пгт. Белые Берега – это то образовательное учреждение, куда «поступают» для дальнейшего обучения подростки 15-17 лет, вышедшие из стен областных детских интернатных учреждений.  Безусловно, учатся там и другие ребята, живущие в поселке Белые Берега. Но по состоянию на сентябрь 2011 года из 75 человек обучающихся на первом курсе ПУ 33 подростка – это бывшие воспитанники интернатных учреждений области: Климовской школы–интерната (18 чел), Трубчевской школы–интерната (6 чел.), Елионской школы–интерната (2 чел.), Унечской школы-интерната (1 чел.), Новозыбковской школы-интерната (2 чел.), Негинского детского дома (4 чел.). Из них 12 ребят склонны к бродяжничеству, 2 имеют судимость, 5 - склонны к употреблению токсических веществ, 10 – склонны к употреблению алкогольных напитков. Выйдя из привычных стен  интерната, они попали в новое сообщество подростков и новый мир, в котором нужно найти себя, или, говоря «научным языком» социализироваться. Именно в этот момент очень важно создать все условия для комфортного «перехода» подростков во взрослую жизнь. Необходимо продемонстрировать им разнообразные  возможности для отдыха и работы, предоставляющееся молодому человеку в городе Брянске, помочь выстроить  «правильную», социально положительную систему ценностей,  помочь найти «правильных», «позитивных» друзей, сформировать хороший круг общения. Ведь, как это ни прискорбно, нужно признать, что в городских профтехучилищах учатся не самые благополучные дети, а криминальная статистика противоправных действий,  совершенных воспитанниками ПУ №16,  оставляет желать лучшего. Поэтому мы считаем необходимым расширить круг общения ребят, обучающихся в ПУ №16 молодежью более старшего возраста, которая своим примером сможет оказать хорошее  влияние на участников проекта. Более того, волонтеры «Молодежного клуба друзей» - это молодежь, занимающаяся туризмом и спортом, имеющая  обширный опыт проведения туристских игр и спортивно-массовых мероприятий.

О здоровом образе жизни, правильном питании и пользе занятий физкультурой написаны целые тома. Лекции, беседы, встречи со специалистами, информирующими о вреде употребления спиртных напитков и наркотических средств, – все это теоретическое воздействие, направленное на повышение уровня информированности подростков, носящее, как правило, запретительный характер. Но запрет не метод воспитания. Необходимы предложения, которые бы увлекли подростков и вытеснили бы сами собой пассивные  формы организации досуга и интерес к вредным привычкам. Как нельзя лучше для этого подходят занятия туризмом, которые способствуют формированию здоровой, выносливой физически и духовно личности.  Туризм  расширяет кругозор, учит мыслить и анализировать, адаптироваться в новой среде и принимать самостоятельные решения, перенимать положительный опыт и использовать его. Изменение приоритетов в выборе образа жизни через увлечение туризмом  возможно в любом возрасте.

Проведение экскурсий, фестиваля зимних видов спорта и дней здоровья, включающих в себя простейшие элементы ориентирования и туризма,  поможет   педагогам ПУ №16 сформировать эффективное воспитательное пространство для учащихся 1 курса, приехавших из областных интернатных учреждений. И, будем надеяться, станет стимулом, чтобы  сделать еще один шаг в сторону социально – положительного и здорового образа жизни.

Механизм решения:

С декабря 2011г.  по апрель 2012г. планируется проведение комплекса туристско-краеведческих мероприятий, включающего в себя дни здоровья, экскурсии и фестивали.

Помощь в подготовке и проведении мероприятий будет оказываться волонтерами общественных организаций БРОО«Молодёжный клуб друзей» и турклуба БГТУ «Квазар».

| № | Месяц проведения | Мероприятие | Описание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Декабрь | Фестиваль «Мандариновые старты» | Фестиваль проводится на базе ПУ №16. В программе - веревочные этапы личного прохождения, ориентирование «Лабиринт», игры на сплочение и командообразование. |
|  |  | Экскурсия | Карачевская фабрика игрушек |
| 2 | Январь | Фестиваль зимних видов спорта | Фестиваль проводится на базе о/л «Искорка» в течение 2-х дней. В программе фестиваля туристско-спортивные и творческие конкурсы, командообразующие игры и тренинги. |
| 3 | Февраль | Экскурсия | Мемориальный комплекс «Хацунь» и сувенирный цех Журиничского лесхоза |
| 4 | Март | Тематическая программа «В одной связке» | Тематическая программа проводится на базе о/л «Искорка» в течение 2-х дней. В программе работа с психологами и другими специалистами по группам, учебный круг «Азы туризма», командообразующие игры. |
| 5 | Апрель | Праздник «Туристский калейдоскоп» | Спортивно-туристский праздник «Туристский калейдоскоп» проводится на базе ПУ №16. В программе праздника игра «Испытай себя» (блок веревочных этапов, прохождение которых возможно только при помощи членов команды), ориентирование в форме эстафеты, интеллектуальные викторины, игры на сплочение и командообразование. |

Ресурсы:

Имеющиеся ресурсы:

- Кадровые: опытные педагоги ЦДиЮТиЭ г.Брянска, актив БРОО «Молодёжный клуб друзей» и турклуба БГТУ «Квазар».

- Материально-технические: наличие  необходимого туристского снаряжения в ЦДиЮТиЭ г.Брянска и автотранспорта.

- Информационные: сайты ЦДиЮТиЭ г.Брянска и БРОО «Молодёжный клуб друзей».

Необходимые ресурсы:

- Финансовые: необходимо финансирование для оплаты экскурсионных поездок, оплаты транспортных услуг, проживания и питания в лагере, приобретения призов и грамот.

Ожидаемый конечный результат:

- Социализация подростков в более благополучной молодежной среде, завязывание дружеских контактов;

- Формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни, занятиям спортом и туризмом;

- Приобретение необходимых навыков коллективной работы и взаимопомощи в группе;

- Выстраивание «правильной», социально ориентированной положительной системы ценностей;

- Туристская деятельность позволит направить энергию подростков в позитивное социально приемлемое русло;

- Формирование интереса у участников проекта к истории родного края;

- Участие подростков в туристских мероприятиях, в том числе в фестивале «Под облаками».

Смета проекта «Туристская спартакиада»

для участия в конкурсе авторских методик «Шаг в будущее»

Смета №1 «Общая смета»

| № | Наименование | Цена ед, руб. | Кол-во | Сумма | Имеющиеся средства | Запраши-ваемые средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фестиваль «Мандариновые старты» |
| 1 | Призы: 1 место 2 место 3 место | 200 150 100 | 1 1 1 | 200 150 100 |  | 450 |
| 2 | Грамоты | 7 | 12 | 84 |  | 84 |
| 3 | ГСМ (подвоз снаряжения и оборудования) |  |  | 500 |  | 500 |
| Фестиваль зимних видов спорта |
| 1 | Проживание участников (40чел) и организаторов (10чел) | 350 | 40 10 | 14000 3500 | 3500 | 14000 |
| 2 | Питание участников (40чел) и организаторов (10чел) | 280 | 50 | 14000 |  | 14000 |
| 3 | Транспортные услуги по приезду/отъезду участников | 4500 | 2 | 9000 |  | 9000 |
| 4 | ГСМ (подвоз снаряжения и оборудования) |  |  | 500 |  | 500 |
| 5 | Призы: 1 место 2 место 3 место | 500 400 300 | 1 1 1 | 500 400 300 |  | 1200 |
| 6 | Грамоты | 7 | 12 | 84 |  | 84 |
| Тематическая программа «В одной связке» |
|  | Проживание участников (40чел) и организаторов (10чел) | 350 | 40 10 | 14000 3500 | 3500 | 14000 |
|  | Питание участников (40чел) и организаторов (10чел) | 280 | 50 | 14000 |  | 14000 |
|  | Транспортные услуги по приезду/отъезду участников | 4500 | 2 | 9000 |  | 9000 |
|  | ГСМ (подвоз снаряжения и оборудования) |  |  | 500 |  | 500 |
|  | Грамоты | 7 | 12 | 84 |  | 84 |
| Праздник «Туристский калейдоскоп» |
| 1 | Призы: 1 место 2 место 3 место | 200 150 100 | 1 1 1 | 200 150 100 |  | 450 |
| 2 | Грамоты | 7 | 12 | 84 |  | 84 |
| 3 | ГСМ (подвоз снаряжения и оборудования) |  |  | 500 |  | 500 |
| Экскурсии |
|  | Экскурсия на Карачевскую фабрику игрушек | 220 | 40 | 8800 |  | 8800 |
|  | Экскурсия на мемориальный комплекс «Хацунь» и сувенирный цех Журиничского лесхоза | 270 | 40 | 10800 |  | 10800 |
| ИТОГО |  | 7000 | 98036 |

Дата                                                                                        Подпись

Смета №2 «Запрашиваемые средства»

| № | Наименование | Запрашиваемые средства |
| --- | --- | --- |
| 1 | Призы | 2100 |
| 2 | Грамоты | 336 |
| 3 | ГСМ | 2000 |
| 4 | Проживание участников и организаторов | 28000 |
| 5 | Питание участников и организаторов | 28000 |
| 6 | Транспортные услуги | 18000 |
| 7 | Экскурсионные поездки | 19600 |
| ИТОГО | 98036 |

Дата                                                                                        Подпись